## 项目总体计划
网关项目整体进度计划
任务 | 12月1 | 12月2 | 12月3 | 12月4 | 12月5 | 12月6 | 12月7 | 12月8 | 12月9 | 12月10 | 12月11 | 12月12 | 12月13 | 12月14 | 12月15 | 12月16 | 12月17 | 12月18 | 12月19 | 12月20 | 12月21 | 12月22 | 12月23 | 12月24 | 12月25 | 12月26 | 12月27 | 12月28 | 12月29 | 12月30 | 12月31 | 1月1 | 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 | 1月7 | 1月8 | 1月9 | 1月10
需求收集
需求确定
ß
数据库结构设计
数据库字典设计
应用系统结构设计
需求开发
编写测试用例
线下测试及bug修复
线上环境准备
系统线上试运行
备注：
计划完成时间
实际完成时间

## 开发计划
开发计划进度表
模块 | Android | IOS | 前端开发人员 | 后端开发人员 | 工作内容 | 12月12 | 12月13 | 12月14 | 4月1 | 4月2 | 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 | 4月8 | 4月9 | 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 | 4月15 | 4月16 | 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 | 4月22 | 4月23 | 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 | 4月29 | 4月30 | 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 | 5月6 | 5月7 | 5月8 | 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 | 5月14 | 5月15
总管理后台 |  |  | tony | chenchen | 码商登陆,首页(总额度,总实充额度,剩余额度,总利润,今日概况)
|  |  | tony | chenchen | 用户转账记录查询，查看
|  |  | tony | chenchen | 账户充值,历史充值记录,导出Excel
|  |  | tony | chenchen | 管理收款账号,新增收款账号,查看,暂停
|  |  | tony | chenchen | 资料管理,个人资料
商户管理后台 |  |  | tony | jason | 用户管理。邮箱绑定。 邮箱激活服务
|  |  | tony | jason | 谷歌验证码绑定
tony
代理管理后台 |  |  | an | chenchen | 代理登陆(验证码验证谷歌验证)
|  |  | an | chenchen | 基本信息(基本信息,添加,手机号验证码验证,邮箱验证证,登陆地址获取)
|  |  | an | chenchen | 收款账号设置,首页(预估收益,可结算收入,今日概况)
|  |  | an | chenchen | 申请提现
|  |  | an | chenchen | 添加商户,商户列表(查看删除)
|  |  | an | chenchen | 代理推广
|  |  | an | chenchen | 提现历史查询,商户订单查询
代付服务 |  |  | an | Omar | 订单支付接口开发
|  |  | an | Omar | 订单查询接口开发
|  |  |  | Omar | 上游回调接口开发
|  |  |  | Omar | 支付宝相关服务回调接口开发
|  |  | an | Omar | 收银台相关接口开发
|  |  |  | Omar | 代付订单回调接口
开放平台openservice |  |  | an | Omar | 订单支付接口开发
|  |  | an | Omar | 订单查询接口开发
|  |  |  | Omar | 上游回调接口开发
|  |  |  | Omar | 支付宝相关服务回调接口开发
|  |  | an | Omar | 收银台相关接口开发
|  |  |  | jason | springsecurity集成权限；
|  |  |  | jason | oath2 client增加权限验证
|  |  |  | jason | tk-mybatis换为mybatis-plus 业务模块划分
订时任务模块 |  |  |  | Omar | T+3结算任务
|  |  |  | Omar | 订单通知下游任务
|  |  |  | Omar | 订单过期任务
|  |  |  | Omar | 代付订单丢失状态，查询结果任务
|  |  | tony | Omar | 定时任务管理界面
通道服务upstream-server
用户中心user-server
订单服务order-server
通知下游http-client-cluster
备注：
计划完成时间
实际完成时间
机动开发项目
取消开发功能