## 项目总体计划
网关项目整体进度计划
任务 | 4月6 | 4月7 | 4月8 | 4月9 | 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 | 4月15 | 4月16 | 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 | 4月22 | 4月23 | 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 | 4月29 | 4月30 | 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 | 5月6 | 5月7 | 5月8 | 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 | 5月14 | 5月15 | 5月16
需求收集
需求确定
数据库结构设计
应用系统结构设计(SSM架构+vue)
需求开发
线下测试及bug修复
线上环境准备(待定)
系统线上试运行(待定)
delay日期
备注：
计划完成时间
实际完成时间

## 开发计划
模块 | 前端开发人员 | 后端开发人员 | 工作内容 | 4月7 | 4月8 | 4月9 | 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 | 4月15 | 4月16 | 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 | 4月15 | 4月16 | 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 | 4月22 | 4月23 | 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 | 4月29 | 4月30 | 5月1 | 5月2 | 5月3 | 5月4 | 5月5 | 5月6 | 5月7 | 5月8 | 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 | 5月14 | 5月15
商户系统 | lemon | wing | 首页:(1)基本信息展示(2)资产展示
| lemon | wing | 商户信息: 商户资金变动查询-根据交易类型(支付、充值、冻结、退款...)查询商户资金
| lemon | wing | 订单查询:(1)交易订单查询(2)代付订单查询(3)代付拦截订单查询
| lemon | wing | 子账户管理:(1)子账户列表-账户修改与查询 (2)新建子账户-添加子账户
| lemon | Leo | 修改账号密码 修改资金密码
| lemon | Leo | 绑定谷歌验证器 解绑谷歌验证器
| lemon | hertz | 角色 权限
| lemon | Leo | 登录 白名单ip绑定-登录记录
| lemon | Leo | 商户模板提现-通过模板生成提现订单
| lemon | Leo | 后台代付审核-更新代付订单状态-查询代付列表
| lemon | Leo | 商户充值管理-商户系统发起充值(交易订单)
| lemon | Leo | 手动代付提现
| lemon | recall | 商户互转-商户互转功能接口
| lemon | recall | 商户互转-商户互转订单列表查询
| lemon | wing | 商户-查询对接密钥
代理系统 |  | chenchen | 商户管理:(1)商户创建-添加商户-发送邮件账号密码(2)商户查询
|  | chenchen | 订单管理:(1)交易订单查询(2)代付订单查询
|  | chenchen | 代理商管理:(1)代理商分润统计报表
|  | chenchen | 订单统计管理:(1)交易订单统计(2)代付订单统计
|  | Leo | 修改账号密码 修改资金密码
|  | Leo | 绑定谷歌验证器 解绑谷歌验证器
|  | Leo | 登录 白名单ip绑定 登录记录
总管理后台 |  | Leo | 登录 ip绑定 登录记录
|  | Leo | 修改账号密码 修改资金密码
|  | Leo | 绑定谷歌验证器 解绑谷歌验证器
|  | hertz | 风控审批商户账号
|  | hertz | 员工管理-创建员工
|  | hertz | 员工管理-员工列表查询
|  | hertz | 员工管理-员工账号修改
|  | hertz | 员工管理-角色列表查询
|  | hertz | 员工管理-创建角色（绑定权限）
|  | hertz | 员工管理-修改角色权限
|  | recall | 商户充值管理-订单列表查询(该部分前端处理后端返回的数据，导出 Excel)
|  | omar | 商户充值管理-订单修改
|  | hertz | 代付订单管理（提现）-订单列表查询(该部分前端处理后端返回的数据，导出 Excel)
|  | omar | 代付订单管理（提现）- 订单修改（审核）
|  | hertz | 代付订单管理（提现）- 订单拦截列表查询
|  | hertz | 代付订单管理（提现）-订单拦截记录修改
|  | omar | 后台人工提交代付订单管理（提现）-订单创建
|  | hertz | 后台人工提交代付订单管理（提现）-订单列表查询(该部分暂定前端处理后端返回的数据，导出 Excel)
|  | lewis | 上游通道管理-通道创建
|  | lewis | 上游通道管理-通道列表查询
|  | lewis | 上游通道管理-通道基本信息编辑
|  | lewis | 上游通道管理-通道路由配置
|  | lewis | 上游通道管理-通道子账号添加
|  | lewis | 上游通道管理-通道子账号修改
|  | wing | 商户组管理-创建商户组
|  | wing | 商户组管理-商户组列表查询
|  | wing | 商户组管理-商户组基本信息修改(商户组费率调整)
|  | wing | 商户组管理-商户组绑定通道信息修改(绑定通道)
|  | hertz | 财务统计-平台未出金额报表
|  | hertz | 财务统计-代理分红统计
|  | hertz | 财务统计-商户充值/提现/手续费统计
|  | hertz | 商户资金流水-商户资金流水列表查询 (该部分暂定前端处理后端返回的数据，导出 Excel)
|  | recall | 商户互转-商户互转订单列表查询
|  | recall | 系统管理-登陆日志列表查询
|  | recall | 系统管理-操作日志列表查询
|  | chenchen | 代理管理-代理列表查询
|  | chenchen | 代理管理-代理账号创建
|  | chenchen | 代理管理-代理账号信息修改
|  | chenchen | 代理提现结算-代理提现申请
|  | chenchen | 代理提现结算-代理提现结算列表查询
|  | chenchen | 代理提现结算-代理提现结算审批
|  | chenchen | 代理分润报表-代理分润报表统计列表
|  | wing | 代付黑名单管理-代付黑名单列表查询
|  | wing | 代付黑名单导入 Excel 数据
|  | recall | 商户列表-商户列表查询
|  | recall | 商户列表-商户账户修改
|  | recall | 商户-重置对接密钥审批
|  | Leo | 虚拟账户-虚拟账户金额添加申请接口
|  | Leo | 虚拟账户-审批虚拟账户金额添加接口
|  | Leo | 银行卡限额设置-银行卡限额列表查询
|  | Leo | 银行卡限额设置-修改银行卡限额
开放平台openservice |  | omar | 商户对接-交易统一下单接口
|  | omar | 商户对接-交易订单查询接口
|  | omar | 商户对接-商户信息查询接口
|  | omar | 上游回调交易订单通知接口
|  | lewis | 通道路由匹配
|  | omar | 商户对接-代付订单下单接口
|  | omar | 商户对接-代付订单查询接口
|  | omar | 上游回调代付订单通知接口
订时任务模块 |  | Leo
通知下游http-client-cluster |  | Leo | 统一公网出站服务
|  | Leo | 邮件通知
|  | Leo | 短信通知
|  | Leo | 通知下游商户 只需提供http发送方法
备注：
计划完成时间
实际完成时间
机动开发项目
取消开发功能